## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北洋水师大沽船坞遗址轮机厂房修缮工程
项目类型
主管部门及代码 |  |  | 天津市滨海新区文化和旅游局332332 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区博物馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | — | 100 | 100 | 100%
|  |  | 其中：财政资金 | — | 100 | 100 | 100%
其他资金
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
| 1、完成设计、监理、项目管理、施工招标代理招标工作； 2、对轮机厂房墙体、柱子及屋架结构加固和外檐、屋面、门窗等破损部位修缮。 3、增强文物的保护与传承作用 |  |  |  | 1、完成了设计、监理、项目管理、施工招标代理招标工作； 2、对轮机厂房墙体、柱子及屋架结构加固和外檐、屋面、门窗等破损部位进行了修缮。 3、增强了文物的保护与传承作用
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 修缮工程数量 |  | 1个 | 1个 | 无
|  |  | 修缮工程面积 |  | 1340平方米 | 1340平方米 | 无
|  | 质量指标 | 文物本体修缮率 |  | 70% | 70% | 无
|  |  | 项目验收竣工合格率 |  | 100% | 100% | 无
|  | 时效指标 | 项目工期完成及时率 |  | 100% | 100% | 无
|  | 成本指标 | 单方造价成本 |  | 746.3元/平米 | 746.3元/平米 | 无
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升受众对新区历史文化的认知 |  | 有效提升 | 有效提升 | 无
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目成果使用单位满意度 |  | ≥95% | 96% | 无
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
| 刘玉英 |  | 助理馆员 | 天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心办公室
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日