## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 天津市滨海新区塘沽大沽口炮台遗址博物馆防汛设施改造工程
项目类型
主管部门及代码 |  |  | 天津市滨海新区文化和旅游局332332 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区塘沽大沽口炮台遗址博物馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | — | 31.4589 | 31.4589 | 100%
|  |  | 其中：财政资金 | — | 31.4589 | 31.4589 | 100%
其他资金
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
| 设置雨水集水坑12.5立方米、雨水收集池72立方米、室外截水沟平面面积8.6平方米，改造原雨水集水坑72立方米,提升博物馆遗迹社会公益产出、增强对文物的保护与传承作用。 |  |  |  | 设置了雨水集水坑12.5立方米、雨水收集池72立方米、室外截水沟平面面积8.6平方米，改造了原雨水集水坑72立方米,提升了博物馆遗迹社会公益产出、增强了对文物的保护与传承作用。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 设置雨水集水坑体积 |  | 12.5立方米 | 12.5立方米 | 无
|  |  | 设置雨水收集池体积 |  | 72立方米 | 72立方米 | 无
|  |  | 设置室外截水沟平面面积 |  | 8.6平方米 | 8.6平方米 | 无
|  |  | 改造原雨水集水坑体积 |  | 72立方米 | 72立方米 | 无
|  | 质量指标 | 项目完成率 |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 项目竣工验收合格率 |  | 100% | 100% | 无
|  | 时效指标 | 项目工期执行及时率 |  | 100% | 100% | 无
|  | 成本指标 | 单方造价成本 |  | 0.185万元/立方米 | 0.185万元/立方米 | 无
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 增强文物的保护与传承作用 |  | 逐年增强 | 逐年增强 | 无
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 成果使用单位满意程度 |  | ≥95% | 96% | 无
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
| 刘玉英 |  | 助理馆员 | 天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心办公室
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日